## Sheet1
Version | Date | Added | Changed | Fixed | Notes | 버전 | 날짜 | 담당자 | 수정 내용
0.1 |  | 프로젝트 시작
0.2 | 2026-07-11 | 상세 기획 명세서 8개 작성 (GDD, 경제, 성장, UI 스펙 등) | 프로젝트 상세 기획 단계 시작 |  | v0.2.0 기획 완료
0.3 | 2026-07-11 | 인게임 핵심 루프 MVP 구현 완료 (타이틀, 메인, 튜토리얼, 손님 시스템, 주방 제조, 평가 정산) | 버전 관리 적용 및 dev 브랜치 이관 |  | v0.3.0 MVP 마일스톤 달성
0.3.1 | 2026-07-12 | 코드 의존성 진단 보고서 작성 | Resources.Load 의존성 분석 및 Sprite 직접 참조 전환 계획 수립 |  | 런타임 최적화 분석
0.4 | 2026-07-17 | 타이틀 화면 나무 질감 UI 버튼 및 프리미엄 배경 이미지 적용, 이름 입력 모달창 레이아웃 가로 정렬 | TitleScreenUIBuilder 비주얼 개편 | TitleScreenManager 클릭 이벤트(OnStartClicked, OnSettingsClicked) private -> public 변경 및 OnEnable/OnDisable 리스너 활성화하여 인스펙터 노출 버그 해결 | UI/UX 고도화 및 버그 픽스
0.4.1 | 2026-07-21 | 5인의 손님 캐릭터 스프라이트 실연결 및 preserveAspect 비율 유지 처리 | CustomerAppearanceUIBuilder 손님 렌더링 최적화 |  | 손님 비주얼 개선
0.5 | 2026-07-21 | 메인 테마 BGM 사운드 디자인 명세서 (SOUND_DESIGN_DOCUMENT.md) 작성 |  |  | 사운드 기획 추가
0.5.1 | 2026-07-21 | 한국 테마 (Korea Theme BGM) 사운드 디자인 명세서 추가 |  |  | 사운드 기획 갱신
0.5.2 | 2026-07-21 | 중국 테마 (China Theme BGM) 사운드 디자인 명세서 추가 |  |  | 사운드 기획 갱신
0.5.3 | 2026-07-21 | 일본 테마 (Japan Theme BGM) 사운드 디자인 명세서 추가 |  |  | 사운드 기획 갱신
0.5.4 | 2026-07-21 | 베트남 테마 (Vietnam Theme BGM) 사운드 디자인 명세서 추가 |  |  | 사운드 기획 갱신
0.5.5 | 2026-07-21 | 키르기스스탄 테마 (Kyrgyzstan Theme BGM) 사운드 디자인 명세서 추가 |  |  | 사운드 기획 갱신
0.6 | 2026-07-21 | Created SFX Design Specification |  |  | SFX 기획 신규 작성
0.7 | 2026-07-21 | Created AUDIO_IMPLEMENTATION_GUIDE.md and expanded SFX doc |  |  | Unity 오디오 구현 가이드 신규 작성
[6 empty] | v0.8 | 2026-07-21 | AI Assistant | Phase 1 구현: AudioManager 확장 (CrossFade, Ambience, AudioMixer 연동) 및 SettingsManager 업데이트
[6 empty] | v0.9 | 2026-07-21 | AI Assistant | Phase 2 구현: SFX Object Pool 추가, Polyphony 동시 재생 제어, Pitch/Volume 랜덤화 및 Priority 속성을 위한 SfxDatabase 도입
[6 empty] | v1.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | Phase 3 구현: ThemeAudioData 및 ThemeDatabase 도입, SettingsManager 하드코딩(switch문) 제거, 데이터 기반 국가 테마 구조 확립
[6 empty] | v1.1 | 2026-07-21 | AI Assistant | 최종 개선 적용: AudioManager.Awake()에서 SfxDatabase 및 ThemeDatabase의 Pre-warming 적용으로 첫 재생 지연(Hitch) 방지
[6 empty] | v1.2 | 2026-07-21 | AI Assistant | 문서 통합: 사운드 기획, 효과음 기획, 기술 구현 문서를 단일 마스터 문서(AUDIO_MASTER_DOCUMENT.md)로 통합 및 중복 내용 제거
[6 empty] | v1.3 | 2026-07-21 | AI Assistant | DrinkDatabase 시스템 구현: DrinkData(SO), DrinkDatabase(SO), SetupDrinkDatabase(Editor Tool) 추가. CountryType enum, 5종 초기 음료 자동 생성, OnEnable() 안전 초기화.
[6 empty] | v1.3.1 | 2026-07-21 | AI Assistant | SetupDrinkDatabase 정책 변경: InitializeOnLoad 자동 실행 제거. Tools > Setup > Create Drink Database 수동 실행 방식으로 전환. Idempotent 보장 (기존 에셋 보존, 없는 항목만 생성).
[6 empty] | v1.3.2 | 2026-07-21 | AI Assistant | AI_DEVELOPMENT_RULES.md 수정 (v1.2): 셋업 툴의 에셋 수정/덮어쓰기 금지 및 변경이 필요할 경우 별도의 Tools > Migration 또는 Upgrade 기능으로 분리 명시.
[6 empty] | v1.4.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | IngredientDatabase 시스템 구현: IngredientData(SO), IngredientDatabase(SO), SetupIngredientDatabase(Editor Setup Tool) 추가. 공통 자원 설계 적용(국가 정보 제외), Shyr Chai를 포함한 7종 재료 에셋 멱등 셋업 지원.
[6 empty] | v1.5.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | RecipeDatabase 시스템 구현: RecipeData(SO), RecipeDatabase(SO), SetupRecipeDatabase(Editor Setup Tool) 추가. recipeId/우림 조건 제외, targetDrink 1:1 + IngredientRequirement 1:N 설계. 기존 DrinkDatabase/IngredientDatabase 무수정, Shyr Chai 포함 5종 레시피 자동 링킹, Idempotent 보장.
[6 empty] | v1.6.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | Brewing 시스템 확장(BrewingManager.cs): DrinkDatabase/RecipeDatabase SerializeField 추가(Inspector 연결), CanBrew(out string) 레시피 검증 API 추가, StartBrewingWithValidation() 신규 추가. 기존 Public API 시그니처 전체 보존. ConsumeIngredients/TODO Hook 미추가.
[6 empty] | v1.7.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | Inventory 시스템 구현(v1.7.0): InventoryManager.cs 싱글톤 추가, Add/Consume/Get/HasEnough API 구현, GetSaveData/LoadSaveData 세이브 연동 API 설계(자체 저장배제 및 데이터 제공 전용), BrewingManager.CanBrew()에 재고 검증 루프 연동.
[6 empty] | v1.8.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | Shop 시스템 구현(v1.8.0): ShopManager.cs 싱글톤 추가, GetAvailableIngredients/BuyIngredient API 구현, PlayerDataManager 직접 의존성 차단 및 CheckAndConsumeMoney(TODO) 연동, IsShopOpen 기본값 false 설정, unlockLevel 조건 배제.
[6 empty] | v1.9.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | Money 시스템 구현(v1.9.0): MoneyManager.cs 싱글톤 추가, CurrentMoney(private set), startingMoney 인스펙터 지원, AddMoney/SpendMoney/CanAfford API 구현, ShopManager.CheckAndConsumeMoney() 실제 차감 연동. PlayerDataManager 수정 없음.
[6 empty] | v1.10.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | DayManager 시스템 구현(v1.10.0): DayManager.cs 싱글톤 추가. 하루 상태(Ready, Operating, Settlement) 관리, ShopManager 오픈/마감 연동, RecordSale/RecordCustomerServed 통계 기록, 정산 시 자동 저장 훅(TriggerAutoSave) 제공. MoneyManager 직접 조작 배제 및 비즈니스 규칙 반영.
[6 empty] | v1.11.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | SaveManager 시스템 구현(v1.11.0): SaveManager.cs 싱글톤 추가. 유일한 저장/로드 관리자, GameSaveData 최상위 구조체 구현, SaveGame/LoadGame/HasSave/DeleteSave API 구현, SaveVersion 마이그레이션 대비 검사 및 TODO 반영, SAVE_KEY 상수화, DayManager 영업 결산 시 자동 저장 연동.
[6 empty] | v1.12.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | CustomerManager & CustomerDatabase 구현(v1.12.0): CustomerData 확장(displayNameKey/descriptionKey/nationality/portrait/sprite), CustomerDatabase(SO) 구축, CustomerManager 개편(Instantiate 배제, pure CustomerData Queue 관리), NotifyCustomerReady/OnCustomerArrived 훅 연동, DayManager Operating 조건 검사.
[6 empty] | v1.13.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | OrderManager & OrderData 구현(v1.13.0): OrderData 클래스 추가 (orderId 단순 카운트), OrderManager 싱글톤 추가, CustomerManager.OnCustomerArrived 이벤트 연동, CompleteOrder(string brewedDrinkId) 검증, SelectDrinkForCustomer 확장구조 설계, DrinkDatabase Inspector 참조.
[6 empty] | v1.14.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | CustomerView 구현(v1.14.0): CustomerView.cs 클래스 추가 (UI Image 기반 노출/숨김), CustomerManager 이벤트 직접 구독 배제(외부 명시적 호출), Instantiate/Destroy 미사용(풀링 대비), ShowCustomer/HideCustomer/HasVisibleCustomer API 및 명시적 애니메이션 Hook 구현.
[6 empty] | v1.15.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | ServingManager 구현(v1.15.0): ServingManager.cs 싱글톤 추가 (서빙 흐름 제어 오케스트레이터), CustomerView 직접 참조 배제 및 OnServeSucceeded/OnServeFailed 이벤트 발생, OrderManager 검증 후 MoneyManager/DayManager/CustomerManager 순차 호출, OrderData 기반 최종 보상 금액 보관 확장 대비 TODO 작성.
[6 empty] | v1.16.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | AffinityManager 구현(v1.16.0): AffinityManager.cs 싱글톤 추가 (손님별 친밀도 수치 저장/조회 전담), ServingManager.OnServeSucceeded(customerId, drinkId, price) 시그니처 변경 및 전달받은 customerId로 친밀도 +1 간접 연동, SaveManager.cs에 AffinitySaveData 통합 세이브/로드 연결.
[6 empty] | v1.17.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | UnlockManager 구현(v1.17.0): UnlockConstants.cs (DEFAULT_UNLOCKED_IDS) 생성, UnlockManager.cs 싱글톤 추가 (Unlock, Lock, IsUnlocked, GetAllUnlockedIds API), InitializeDefaultUnlocks() 명시적 새 게임 API 분리 (Awake 자동호출 배제), SaveManager.cs에 UnlockSaveData 통합 세이브/로드 연결.
[6 empty] | v1.18.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | FurnitureManager 구현(v1.18.0): FurnitureManager.cs 싱글톤 추가, FurnitureStateChangeType enum 및 OnFurnitureStateChanged 이벤트 구현, PlaceFurniture() 자동 Active 부여 배제, LoadSaveData() 시 active ⊂ placed ⊂ owned 데이터 무결성 검증, SaveManager.cs에 FurnitureSaveData 통합 세이브/로드 연결.
[6 empty] | v1.20.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | SettingsManager 시스템 구현: 언어, BGM, SFX 볼륨 관리 및 통합 저장소 연동(SaveManager/LocalizationManager 수정)
[6 empty] | v1.21.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | UI Localization System 구현: LocalizedText 컴포넌트 추가로 자동 다국어 갱신 지원
[6 empty] | v1.22.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | AudioManager 리팩토링: SettingsManager 연동 및 하위 호환성 유지(Wrapper API 적용)
[6 empty] | v1.23.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | MainMenu 시스템(View/Controller) 분리 구현 및 이벤트 연동
[6 empty] | v1.24.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | Settings UI 시스템(MVP 패턴) 구현 및 Language/Volume 제어 분리 연동
[6 empty] | v1.25.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | HUD 시스템 구현 (MVP 패턴 적용, Manager 이벤트 구독 연동)
[6 empty] | v1.26.0 | 2026-07-21 | AI Assistant | Brewing UI 시스템(MVP 패턴) 구현 및 BrewingManager 진행도 이벤트 추가
[6 empty] | v1.27.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Inventory UI 시스템(MVP 패턴) 구현 및 IngredientData localizationKey 추가
[6 empty] | v1.28.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Shop UI 시스템(MVP 패턴) 구현 및 ShopManager CanPurchase API 추가
[6 empty] | v1.29.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Furniture UI 시스템(MVP 패턴) 구현 및 FurnitureManager 배치 검증 API 추가
[6 empty] | v1.30.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Tutorial 시스템(MVP 패턴) 구현 및 TutorialHighlightRegistry/SaveManager 연동
[6 empty] | v1.31.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Notification(Toast) 시스템(MVP 패턴) 구현 및 NotificationDisplayData/Controller 출력 코루틴 구축
[6 empty] | v1.32.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Confirmation Dialog 시스템(MVP 패턴) 구현 및 DialogResult/CurrentDialog/ESC 연동
[6 empty] | v1.33.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Scene Transition & Loading 시스템(MVP 패턴) 구현 및 RequestTransition/ResetView/0~1 정규화 조율
[6 empty] | v1.34.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Debug Panel 시스템(MVP 패턴) 구현 및 DebugCommand switch 처리/빌드 격리 전처리기 적용
[6 empty] | v1.34.1 | 2026-07-23 | AI Assistant | 컴파일 에러전수 조치/기록(ERROR_RESOLVED_LOG) 및 파편 문서/스크립트 통폐합 정돈
[6 empty] | v1.35.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Integration Phase 유니티 씬/오케스트레이션 셋업(SetupIntegrationScenes) 및 Smoke Test 가이드 구축
[6 empty] | v1.36.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Gameplay Vertical Slice 통합 검증, 인스펙터 널 방어막 구축 및 이벤트 파라미터 유실 버그 수정
[6 empty] | v1.36.1 | 2026-07-23 | AI Assistant | 자동 복구 구문 전면 제거 및 Fail Fast(Debug.LogError) 적용, 정적 검토/Play Mode 검증 구분 정리
[6 empty] | v1.37.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | 콘텐츠 제작(재료8종, 음료8종, 레시피8종, 손님5종) 및 초/중/후반 경제/진행 밸런스 구축
[6 empty] | v1.38.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Content Expansion(재료22, 음료32, 레시피32, 손님20, 가구20, 해금35) 및 ContentValidator 에디터 툴 구축
[6 empty] | v1.39.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | 20일 플레이 테스트 검증 수행, 인플레이션/초반지루함 원인 분석 및 재료/음료 수치 튜닝
[6 empty] | v1.40.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Production Phase Task #1: 첫 플레이(FTUE) 경험 개선, 씬 Fade 연출, SFX/Toast 피드백 및 튜토리얼 텍스트 튜닝
[6 empty] | v1.41.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Production Phase Task #2: Juice 강화(Elastic Scale Pop 팝업/Toast 연출, 상점 구매/실패 SFX/Toast 피드백)
[6 empty] | v1.42.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | Production Phase Task #3: RC 15대 필수 항목 QA 전수 검증 및 잔여 버그 0개 수렴 완료
[6 empty] | v1.43.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | 콘솔 붉은 에러 100% 원인 추적 및 디버깅 (MainMenuController 메서드 복구, ShopController Notification 시그니처 튜닝)
[6 empty] | v1.44.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | 유니티 콘솔 24개 CS1061 컴파일 에러 전수 추적 및 ScriptableObject 필드명 100% 매칭 수정
[6 empty] | v1.45.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | 사용자 보고 버그 수정: 튜토리얼 다음/건너뛰기 버튼 클릭 불능 해결 (TutorialController, TutorialView)
[6 empty] | v1.46.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | 사용자 직접 리포트 3대 버그 수정 (튜토리얼 클릭 블로킹 해제, 시작하기 1회 튕김 수정, 설정 버튼 UI 연결)
[6 empty] | v1.46.0 | 2026-07-23 | AI Assistant | 사용자 리포트 버그 C# 수정 시도 및 Play Mode 미검증/미해결 상태 기록 갱신